## 국내
제/개정이력 |  | 제/개정 일자 | 제/개정 내용 | 제/개정 확인 |  |  |  | 관리 Workflow | [6 empty] | No. | 영업 - CS - 01
|  |  |  | 실무부서 |  | 확정부서 | [8 empty] | 운영목적 | - CS 업무 Process 정립을 통한 업무 효율성 추구
|  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
|  | 2022-03-15 | 최초 작성 | 영업기획 | 김대훈
No. |  | 주관부서 | [10 empty] | 세부내용 | 업무Scope | 산출물 | 결재선
| Flow | 고객 | 법인 | 설계 | 제어 | 생산 | 구매 | 영업 | 품질 | CMO | COO | CEO
1 | [12 empty] | □최초접수 부서는 접수받은 내용을 파악하여 구체적 사실을 영업(CS,법인)으로 전달한다 | bar: Flow
2 | Flow: 취합/통지 | □ 전달을 받은 내용을 취합하며, 접수된 내용을 파악한다 □ 검토 요청서 생성(Index 관리 List) |  | -. Index 관리 List -. 검토 요청서
3 | Flow: 기술검토 | □ 기술검토서/BOM/조달일정/조립, Set-up 일정/비용/MD/Etc □ 설계 → 제어 → 구매 → 생산 순으로 검토 □ Case 별 COO 승인 |  | -. 검토 결과서
4 | Flow: 검토결과 접수 및 고객 송부 | □ 검토결과 고객 제안 |  | -. 고객 제안서
5 | Flow: 견적검토 /견적승인 | □ 견적 검토 □ case 별 C-Level 승인 |  | -. 견적 검토서
6 | Flow: 견적 제출 | □ 견적 제출 |  | -. 견적서
7 | Flow: 가격협상/계약 | □ 사양 확정 및 금액 협상
8 | [12 empty] | □ 계약 체결 |  | -. 계약서 | bar: Flow
9 | Flow: 수주배포 | □영업: 수주서 배포 |  | -. 수주서 (GW 전자 결재)
10 | Flow: 설계/제어 (출도) | □ 설계, 제어 일정 수립 및 배포 □ 설계, 제어 출도 □ PJT 개조/개선 설계, 제어 진척 관리 |  | -. 설계/제어/생산 일정표
11 | [12 empty] | □ 구매 조달 관리 □ 발주 및 조달 계획을 수립하고 배포 한다 □ 구매 → 생기/제어/설계/영업/품질 배포 |  | -. 조달 일정표 | bar: Flow
12 | Flow: 생산일정 수립 | □ 생산/제어 조립 및 Set-up 일정 수립 |  | -. 조립 및 Set-up 일정표
13 | [12 empty] | □ 자재 입고 확인 및 관리 부서?? 누구냐? | bar: Flow
14 | Flow: 입고검수 | □ 입고 검수 : 품질 □ 자재등록 및 관리 : 구매
9 | [12 empty] | □ 조립 및 시운전 : 생산/제어 | bar: Flow
10 | [12 empty] | □ 품질 검수 : 품질팀 |  | -. 검수 성적서 | bar: Flow
11 | [12 empty] | □ 운송 출하 : 영업 | bar: Flow
12 | Flow: Set-up | □ 현지 설치 및 시운전 공사 |  | -. 작업완료 확인서 -. 사양 추가서
13 | Flow: 고객검수 완료보고 | □ 검수 및 완료 보고 |  | -. 검수 및 완료보고서
기호 | [12 empty] | ※ 주관부서 : Value Chain 기반 기능팀으로 부서 구분 영업기획 / 영업 / 설계 / 제어 / 구매 / 품질 / 생산 / 경영지원 해외 [폴란드법인], [중국법인] 계열사 - 이노피플 |  |  | * Due date 기준 : Working day , 품의(완료일) ※ Workflow(업무) 문의사항: ⓛ 실무부서 담당자 ② 실무부서 부서장 ③ 확정부서 담당자 ④ 확정부서 부서장
최초 접수
검수 및 완료 보고
시작과 끝
업무처리 과정
유관부서
품의/선택
List 취합/통지
품질 검수
(조립 생산품)
견적 검토 및 작성
수주서 배포
(사양/일정/계약서)
Y(수용)
계약 체결
접수 케이스별 검토
(제안서/BOM/일정/비용/MD/Etc)
검토 결과 접수
견적서, 제안서, 일정
설계/제어 (사양검토 및 출도)
발주 및 조달 계획수립
생산일정 수립
입고 현황 파악
입고 검수
자재등록
조립 및 시운전
운송/출하
현지 설치 시운전 공사
검토 결과 제안
품의/선택
품의/선택
Nego
진행 관리 책임부서 부재

## 해외법인
제/개정이력 |  | 제/개정 일자 | 제/개정 내용 | 제/개정 확인 |  |  |  | 해외법인 CS 관리 Workflow | [6 empty] | No. | 영업 - CS - 01
|  |  |  | 실무부서 |  | 확정부서 | [8 empty] | 운영목적 | - CS 업무 Process 정립을 통한 업무 효율성 추구
|  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
|  | 2022-03-15 | 최초 작성 | 영업기획 | 김대훈
No. |  | 주관부서 | [10 empty] | 세부내용 | 업무Scope | 산출물 | 결재선
| Flow | 고객 | 법인 | 설계 | 제어 | 생산 | 구매 | 영업 | 품질 | CMO | COO | CEO
1 | [12 empty] | □최초접수 부서는 접수받은 내용을 파악하여 구체적 사실을 법인으로 전달한다 | bar: Flow
2 | Flow: 취합/통지 | □ 전달을 받은 내용을 취합하며, 접수된 내용을 파악한다 □ 검토 요청서 생성(Index 관리 List) | □ 기본적으로 현지법인 건은 법인에서 접수 □ 정 : 법인 (전체 관리) 부 : 영업 (지원) □ 필요시 법인 → 영업 요청 | -. Index 관리 List -. 검토 요청서
3 | Flow: 기술검토 | □ 기술검토서/BOM/조달일정/조립, Set-up 일정/비용/MD/Etc □ 설계 → 제어 → 구매 → 생산 순으로 검토 □ Case 별 COO 승인 |  | -. 검토 결과서
4 | Flow: 검토결과 접수 및 고객 송부 | □ 검토결과 고객 제안 |  | -. 고객 제안서
5 | Flow: 견적검토 /견적승인 | □ 견적 검토 □ case 별 C-Level 승인 | □ 기본적으로 현지법인 건은 법인에서 접수 □ 정 : 법인 (전체 관리) 부 : 영업 (지원) □ 필요시 법인 → 영업 요청 | -. 견적 검토서
6 | Flow: 견적 제출 | □ 견적 제출 |  | -. 견적서
7 | Flow: 가격협상/계약 | □ 사양 확정 및 금액 협상
8 | [12 empty] | □ 계약 체결 |  | -. 계약서 | bar: Flow
9 | Flow: 수주배포 | □법인: 수주서 배포 |  | -. 수주서 (GW 전자 결재)
10 | Flow: 설계/제어 (출도) | □ 설계, 제어 일정 수립 및 배포 □ 설계, 제어 출도 □ PJT 개조/개선 설계, 제어 진척 관리 |  | -. 설계/제어/생산 일정표
11 | [12 empty] | □ 구매 조달 관리 □ 발주 및 조달 계획을 수립하고 배포 한다 □ 구매 → 생기/제어/설계/영업/품질 배포 |  | -. 조달 일정표 | bar: Flow
12 | Flow: 생산일정 수립 | □ 생산/제어 조립 및 Set-up 일정 수립 |  | -. 조립 및 Set-up 일정표
13 | [12 empty] | □ 자재 입고 확인 및 관리 부서?? 누구냐? (생기 추천) | bar: Flow
14 | Flow: 입고검수 | □ 입고 검수 : 품질 □ 자재등록 및 관리 : 구매
9 | [12 empty] | □ 조립 및 시운전 : 생산/제어 | bar: Flow
10 | [12 empty] | □ 품질 검수 : 품질팀 |  | -. 검수 성적서 | bar: Flow
11 | [12 empty] | □ 운송 출하 : 영업 | bar: Flow
12 | Flow: Set-up | □ 현지 설치 및 시운전 공사 |  | -. 작업완료 확인서 -. 사양 추가서
13 | Flow: 고객검수 완료보고 | □ 검수 및 완료 보고 |  | -. 검수 및 완료보고서
기호 | [12 empty] | ※ 주관부서 : Value Chain 기반 기능팀으로 부서 구분 영업기획 / 영업 / 설계 / 제어 / 구매 / 품질 / 생산 / 경영지원 해외 [폴란드법인], [중국법인] 계열사 - 이노피플 |  |  | * Due date 기준 : Working day , 품의(완료일) ※ Workflow(업무) 문의사항: ⓛ 실무부서 담당자 ② 실무부서 부서장 ③ 확정부서 담당자 ④ 확정부서 부서장
최초 접수
검수 및 완료 보고
시작과 끝
업무처리 과정
유관부서
품의/선택
List 취합/통지
품질 검수
(조립 생산품)
견적 검토 및 작성
수주서 배포
(사양/일정/계약서)
Y(수용)
계약 체결
접수 케이스별 검토
(제안서/BOM/일정/비용/MD/Etc)
검토 결과 접수
견적서, 제안서, 일정
설계/제어 (사양검토 및 출도)
발주 및 조달 계획수립
생산일정 수립
입고 현황 파악
입고 검수
자재등록
조립 및 시운전
운송/출하
현지 설치 시운전 공사
검토 결과 제안
품의/선택
품의/선택
Nego
진행 관리 책임부서 부재